## Cronograma
N° | Actividad/Tareas | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
|  | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-10
1 | Desarrollo del cronograma | bar: 2024-09-09
2 | Planificación del proyecto | bar: 2024-09-16
3 | Definición de los requisitos del negocio | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
5 | Adquisición y exploración de datos | bar: 2024-09-23
6 | Diseño de la arquitectura técnica | bar: 2024-09-30 to 2024-10-07
7 | Selección e instalación de herramientas | bar: 2024-10-07
8 | Modelado dimensional | bar: 2024-10-14
9 | Diseño físico del data warehouse | bar: 2024-10-14 to 2024-10-21
10 | Diseño y desarrollo del ETL | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
11 | Implementación del data warehouse | bar: 2024-10-28 to 2024-11-04
12 | Desarrollo de aplicaciones OLAP y BI | bar: 2024-11-04 to 2024-11-11
13 | Generación de reportes | bar: 2024-11-18
14 | Despliegue en la nube | bar: 2024-11-18 to 2024-11-25
15 | Pruebas de aceptación de usuario | bar: 2024-12-02
16 | Constrastación de hipótesis | bar: 2024-12-09
17 | Conclusiones y recomendaciones | bar: 2024-12-09
18 | Presentación y sustentación final | bar: 2024-12-10
19 | Mantenimiento y evolución del data | bar: 2024-12-10
20 | Redacción de informe