## Cronograma
N° | Actividad/Tareas | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
|  | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-10
1 | Desarrollo del cronograma | bar: 2024-09-09
2 | Fase I: Planificación del proyecto | bar: 2024-09-16
3 | Fase II: Definición de los requisitos del negocio | bar: 2024-09-23
5 | Adquisición y exploración de datos | bar: 2024-09-23
6 | Fase III: Diseño de la arquitectura técnica | bar: 2024-09-30 to 2024-10-07
7 | Fase IV: Selección e instalación de herramientas | bar: 2024-10-07
8 | Fase V: Modelado dimensional | bar: 2024-10-14
9 | Fase VI: Diseño físico del data warehouse | bar: 2024-10-21
10 | Fase VII: Diseño y desarrollo del ETL | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
11 | Fase VIII: Implementación del data warehouse | bar: 2024-10-28 to 2024-11-04
12 | Poblamiento de datos | bar: 2024-11-04
13 | Fase IX: Desarrollo de aplicaciones BI | bar: 2024-11-11
14 | Desarrollo de módulo IA | bar: 2024-11-11 to 2024-11-18
16 | Fase X: Despliegue en la nube | bar: 2024-11-18 to 2024-11-25
17 | Fase XI: Pruebas de aceptación de usuario | bar: 2024-12-02
18 | Constrastación de hipótesis | bar: 2024-12-09
19 | Conclusiones y recomendaciones | bar: 2024-12-09
20 | Presentación y sustentación final | bar: 2024-12-10
21 | Fase XII: Mantenimiento y evolución del data | bar: 2024-12-10
22 | Redacción de informe